## Feuil1
Répartition des tâches
N° de rendu | Rôles | Responsable | Responsabilités | Date de début | Date de fin | Statut | Tâches
Rendu N°1: Scripts d'administration | Chef de projet | Oumaima | Coordination du projet, gestion de l’équipe, suivi des délais, communication entre les membres | 2024-09-23 | 2024-11-25 | Terminé | Organisation de réunions, modification du fichier README
| Importation des données | Yannel | Développement du script d’importation des données depuis la plateforme Open Data | 2024-09-27 | 2024-10-05 | Terminé | Développement du script de récupération des données, réalisation du fichier README
| Nettoyage et préparation des données | Youssouf | Vérification des valeurs manquantes, amelioration du scripte | 2024-10-06 | 2024-10-10 | Terminé | Modification du script, validation des formats et préparation des données pour l’API
| Répartition des tâches et suivi | Kenza | Création et mise à jour du fichier Excel de répartition des tâches, suivi de l’avancement et respect des délais | 2024-09-23 | 2025-11-25 | Terminé | Mise à jour régulière du tableau, ajustements sur le rapport
| Rédaction du rapport et suivi des tests | Tassadit | Rédaction du rapport détaillant les étapes, évaluation des performances, suivi des tests et intégration des tests | 2024-11-11 | 2024-11-20 | Terminé | Rédaction du rapport, réalisation des tests sur le script développé, correction des erreurs si nécessaire
Rendu N°2: Conception de la base de données |  |  |  | 2024-11-08 |  | en cours
|  |  |  | 2024-11-08 |  | en cours
|  |  |  | 2024-11-07 |  | en cours
|  |  |  | 2024-11-07 |  | en cours
|  |  |  | 2024-11-09 |  | en cours